2012年度校园管理综合治理目标任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 细 项 | 牵头单位 | 责任人 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一思想，提高认识，落实安全管理责任，维护校园安全稳定，为党的十八大和省第十二次党代会安全顺利召开营造良好校园环境。 |  | 全校各单位 | 党政一把手 |  | 全年 |
| 2 | 加强政保信息调研、情报信息搜集与舆情分析研判工作， 防范打击“法轮功”及各类邪教组织等敌对势力对校园的渗透和破坏活动，全力维护国家安全。 |  | 武装保卫处 （校防邪办） | 李 仁 马万荣 | 全校各单位 | 全年 |
| 3 | 做好“110周年校庆”等各项重大活动的安全保卫工作。 |  | 武装保卫处 | 王洛立 | 各相关单位 | 根据学校安排 |
| 4 | 完善信息安全与保密工作制度，做好信息的收集、整理、分析和报送工作，加强保密管理，防范失密窃密事件发生。 |  | 学校办公室 | 梁兆光 | 各单位 | 全年 |
| 5 | 加强校园突发事件预警机制研究，发挥综治委联动机制作用，指导各单位共同做好突发事件预防与应急处置工作。 |  | 武装保卫处 | 王洛立 | 综治成员单位 | 6月底前 |
| 6 | 加强学生实习、社会实践过程中的安全管理工作，制定安全管理制度与应急处置预案，做好安全宣传教育与事故预防工作。 |  | 学生工作处（部） 教务处 团 委 | 王文昇 孙建安 雷 鸣 | 武装保卫处 各学院 | 全年 |
| 7 | 加强学生日常管理教育工作，严肃校纪校规，严格学生考勤，落实责任追究制度。 |  | 学生工作处（部） 各学院 | 王文昇 各学院副书记 | 各学院 | 全年 |
| 8 | 加强师生员工的安全教育与安全技能培训工作。 |  | 武装保卫处 | 王洛立 | 各学院 | 全年 |
| 9 | 校园安全基础设施建设 | 校本部消防管网维修改造。 | 武装保卫处 | 王洛立 | 后勤集团 | 10月底前 |
|  |  | 校园部分区域路灯照明设施安装。 | 后勤与国有资产管理处 | 张胜利 | 后勤集团 |  |
|  |  | 家属区一楼防护设施安装。 | 后勤与国有资产管理处 物业管理中心 | 张胜利 杨启毅 |  |  |
|  |  | 校园道路交通设施维修安装。 | 武装保卫处 | 王洛立 |  |  |
|  |  | 学校北门电动伸缩门的维修改造。 | 后勤与国有资产管理处 | 张胜利 |  |  |
| 10 | 做好2011-2012校园综合治理检查考核、总结表彰与2013-2014综合治理目标责任书签订的相关准备工作。 |  | 武装保卫处 | 王洛立 | 全校各单位 | 12月底 |
| 11 | 成立学校内部矛盾纠纷调解机构，制定实施办法。 | 经学校讨论通过后形成文件执行 | 工会 | 衡 均 | 全校各单位 | 6月底前 |
| 12 | 探索校园道路交通安全管理新模式，解决新问题，缓解交通压力，保障师生出行安全与道路畅通。 |  | 武装保卫处 | 王洛立 |  | 全年 |
| 13 | 规范学校房屋出租行为，制定《学校房屋出租管理规定》。 |  | 后勤与国有资产管理处 | 张胜利 | 武装保卫处 | 待教代会、校长办公会确定 |
| 14 | 做好新校区保卫干部选派、保安配备、安全设施监交等工作。 |  | 武装保卫处 | 王洛立 |  | 根据新校区 建设进度 |
| 15 | 解决重大安全隐患遗留问题。 |  | 后勤与国有资产管理处 | 张胜利 | 武装保卫处 | 5月底前 |
| 16 | 加强食品安全管理和监督，坚决杜绝食品安全事故，确保学生食堂平稳运行。 |  | 后勤集团 | 梁军权 |  | 全处 |
| 17 | 做好附属中小学、幼儿园安全管理工作。 |  | 二附中 附 小 幼儿园 | 李发舜 滕光辉 路 宏 | 武装保卫处 | 全年 |
| 18 | 加强各类建设施工的安全管理与检查监督工作。 |  | 基建处 新校区建设指挥部办公室 | 李万红 王兰芳 | 武装保卫处 | 全处 |
| 19 | 提高安保队员待遇，解决劳动保险等问题。 |  | 人事处 | 王喜存 | 武装保卫处 | 6月底前 |

注：1、各牵头单位要按任务分解表要求，在规定时限内认真完成各自任务，确保不走过场。

2、校综治委将定期通报任务完成情况，并以网页形式公布，接受各单位监督。

3、责任人因工作变动发生职务变更时，由接任者接替原工作。